## Sheet1
Task | Start Date | Days to complete
Research work | 2019-02-20 | 10
Collect Material & Designing | 2019-02-27 | 40
Assambling | 2019-03-25 | 17
Coding and Callibrate | 2019-04-10 | 15
IOT enable | 2019-04-18 | 8
Machine Learning | 2019-04-22 | 5
Testing | 2019-04-27 | 7